Утвержден приказом № 45

от «11» февраля 2013г.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы

основного общего образования

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1. Заседание управляющего совета, решение о введении с 1.09.2013г. в ГБОУ СОШ с.Герасимовка ФГОС ООО | Декабрь 2012 | Директор |
|  | 2. Заседание педагогического совета, решение «О разработке основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы» | Декабрь 2012 | Зам. директора по УР |
|  | 3. Издание приказа «Об утверждении состава рабочей группы и сетевого графика по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования» | Февраль 2013 | Директор |
|  | 4. Издание приказа «Об утверждении состава проектной группы и плана работы по разработке основной образовательной программы основного общего образования» | Февраль 2013г. | Директор |
|  | 5. Издание приказа «Об утверждении должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с ФГОС ООО» | Март 2013г. | Директор |
|  | 6. Заседание педагогического совета, решение «Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования» | Март 2013г. | Библиотекарь |
|  | 7. Издание приказа «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования» | Март 2013г. | Директор |
|  | 8. Приведение в соответствие (разработка и (или) внесение изменений) с требованиями ФГОС ООО локальных актов | Январь-сентябрь 2013г. | Директор, секретарь |
|  | 9. Заседание педагогического совета «О принятии основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Герасимовка» | Июнь 2013г. | Зам. директора по УР |
|  | 10. Издание приказа «Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Герасимовка» | Июнь 2013г. | Директор |
|  | 11. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Сентябрь 2013г. | Директор |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Декабрь 2012г., Июль 2013г. | Директор, главный бухгалтер |
|  | 2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Август 2013г. | Директор, главный бухгалтер |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь 2013г. | Директор, секретарь |
| III. Организа-ционное обеспечение введения ФГОС | 1. Разработка сетевого графика по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования | Февраль 2013г. | Директор, зам. директора по УР |
|  | 2. Создание и организация работы рабочей группы по введению ФГОС общего образования | В течение года | Директор |
|  | 3. Создание и организация работы проектной группы по разработке основной образовательной программы основного общего образования | Февраль-апрель 2013г. | Зам. директора по УР |
|  | 4. Разработка основной образовательной программы основного общего образования | Февраль-апрель 2013г. | Руководитель проектной группы по разработке основной образовательной программы основного общего образования |
|  | 5. Административные совещания «Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (библиотеке-медиатеки, учебном кабинете и др.) | Январь-сентябрь 2013г. (по мере необходимости) | Директор |
|  | 6. Заседание методических объединений «О разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» | Март 2013г. | Руководители МО |
|  | 7. Разработка модели организации образовательного процесса | В течение года | Зам. директора по ВР, зам. директора по УР |
|  | 8. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | В течение года | Зам. директора по ВР |
|  | 9. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Апрель-сентябрь 2013г. | Зам. директора по ВР, зам. директора по УР |
|  | 10. Привлечение Управляющего совета школы к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | В течение года | Директор, зам. директора по УР |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Декабрь 2012г. | Директор |
|  | 2. Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС | Январь 2013г. | Зам. директора по УР |
|  | 3. Разработка планов методических семинаров в рамках внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС основного общего образования | Январь-февраль 2013г. | Зам. директора по УР |
|  | 4. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС | В течение года | Зам. директора по УР |
|  | 5. Организация участия педагогических и руководящих работников в окружных, региональных конференциях, семинарах по введению ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УР |
|  | 6. Организация участия педагогических и руководящих работников в программах повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО | В течение года в соответствии с планом-графиком | Директор |
|  | 7. Организация повышения профессионального уровня педагогических работников по основным вопросам введения ФГОС в рамках школьных и окружных методических объединений учителей-предметников | В течение года по плану работы школьных МО и окружных МО | Зам. директора по УР и ВР |
|  | 8. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март 2013г. | Директор |
| V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на официальном сайте ОУ и в школьной газете информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | В течение года | Зам. директора по УР, зам. директора по ВР, секретарь |
|  | 2. Проведение родительского собрания учащихся 4 класса «О подготовке к введению и порядке перехода на новые образовательные стандарты» | Апрель 2013г. | Зам. директора по ВР |
|  | 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | В течение года | Зам. директора по ВР |
|  | 4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Постоянно | Директор, секретарь |
|  | 5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; — по использованию интерактивных технологий | Февраль-сентябрь 2013г. | Зам. директора по УР, зам. директора по ВР |
|  | 6. Разработка памяток для родителей по вопросам реализации ФГОС ООО | Апрель 2013г. | Зам. директора по УР, зам. директора по ВР |
| VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Февраль 2013г. | Зам. директора по УР |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Март-сентябрь 2013г. | Директор |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | Март-сентябрь 2013г. | Администрация ОУ |
|  | 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Март-сентябрь 2013г. | Администрация ОУ |
|  | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | Март-сентябрь 2013г. | Зам. директора по УР |
|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года | Библиотекарь |
|  | 7. Обеспечение доступа участников образовательного процесса к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Зам. директора по УР |
|  | 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Зам. директора по УР, учителя-предметники |